## GMP认证工作内容 (hidden)
项目 |  | 工作内容及要求 | 开始时间 | 完成时间 | 涉及部门 | 责任人 | 进展情况
GMP认证申报资料 |  | GMP认证申报资料编写 | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 质量部、生产部、采购部、工程部、物资部、人事部、综合部 | 熊忠明、王莉
|  | GMP认证人员一览表 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 人事部 | 周爱琼
|  | GMP认证用图纸准备 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 工程部、QA室 | 丁懿、熊忠明
|  | GMP认证申报用设施、设备一览表 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 生产部、QA室 | 唐磳、熊忠明
|  | GMP认证申报用检验仪器一览表 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | QC室、QA室 | 郭兆鹏、熊忠明
|  | GMP认证申报用计量校验一览表 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 工程部、QA室 | 丁懿、熊忠明
|  | GMP认证申报资料审核 | 2014-12-21 | 2014-12-25 | 质量部 | 夏本秀
|  | GMP申报资料上报、补充、受理、沟通 | 2014-12-26 | 2015-01-10 | QA室 | 熊忠明、王莉
|  | 编制GMP首次会议PPT汇报材料 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | QA室 | 熊忠明、王莉
文件体系 | 文件 | 文件完善：审核文件之间匹配性、完整性、可操作性等，并完成修改或替换工作。
| 确认与验证 | 公用系统确认：协助工程部审核确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、QRM、SOP等文件之间匹配性、一致性 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、生产部、工程部 | 牛斌旭
|  | 设备确认：协助生产部审核确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、QRM、SOP等文件之间匹配性、一致性，特别是关键设备 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、生产部、工程部 | 现场QA
|  | 生产工艺验证：完善验证方案内容；完成验证报告起草；并审核验证结论、生产工艺规程、岗位SOP、生产R等之间的匹配性、一致性 | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 质量部、生产部 | 现场QA
|  | 清洁验证：完善验证方案内容；完成验证报告起草；并审核验证报告、清洁SOP之间的匹配性、一致性 | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 质量部、生产部 | 现场QA
|  | 完成2014年度确认与验证总报告 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | QA室 | 母富国
完成2015年度确认与验证工作计划
审核三批试生产记录与工艺规程、操作SOP的一致性。
审核工艺验证、清洁验证方案与工艺规程、清洁规程的一致性，完善验证报告。
审核公用系统确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、QRM、SOP等文件之间匹配性、一致性。
审核三七自控系统确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、SOP等文件之间匹配性、一致性。
修改风险评估报告、风险沟通会审表，使其逻辑吻合。
|  | 完善文件管理相关记录，如发放记录、空白记录印制记录等 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | QA室 | 陈婷婷
|  | 批记录整理与归档：QA室负责批生产记录、监控记录、放行记录归档；QC室负责检验记录整理与归档；各部门负责各自相关记录整理与归档 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部、生产部、采购部、工程部、物资部、人事部、综合部 | 陈婷婷
|  | 完善管理规程，对工艺、岗位操作、记录和过程控制不一致的内容调整 | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 生产部 | 刘志强
|  | 文件清理：清理质量控制实验室文件，细化分离高新工业园与双流工业园的文件与检验记录，避免混乱与差错的存在。 | 2014-11-28 | 2014-12-07 | QC室、生产部、采购部、物资部 | 郭兆鹏
|  | 文件清理：清理质量控制实验室各物料及产品的质量标准、检验操作规程与检验记录，对各级文件之间匹配性、完整性、可操作性等审核，并完成修改或替换工作，避免文件管理混乱。 | 2014-12-01 | 2014-12-28 | QC室、生产部 | 郭兆鹏
|  | 文件清理：清理质量控制实验室需做含量测定的制剂产品质量标准、检验操作规程、检验原始记录等文件，进一步规范为双对照、双样双针，以标准曲线计算平均结果的方式完成相应检验工作（包含已完成的注册认证试生产3批次的检验）。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | QC室 | 郭兆鹏
|  | 检验记录：根据已完成检验原始记录，逐一核对与之对应的各类辅助记录之间匹配性，逻辑性（如：仪器使用日志、试剂台账、对照品配制记录等） | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 质量部、生产部、采购部、工程部、物资部 | QC各室
|  | 检验记录与生产记录匹配：在完成QC内部各类记录核对工作后，与生产记录再次进行匹配。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | QC室、生产部 | 谢建英
|  | 仓储相关文件的清理和完善。 | 2014-12-01 | 2014-12-22
|  | 完善管理规程，对工艺、岗位操作、记录和过程控制不一致的内容调整 | 2014-12-01 | 2014-12-07
组织机构与人员 |  | 培训工作的落实、开展 | 2014-12-01 | 2015-01-10 | 人事部 | 周爱琼
|  | GMP文件涉及的相关记录（培训、健康、环境等）的清理完善 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事部 | 周爱琼
|  | 人员档案、资质的清理完善 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事部 | 周爱琼
|  | GMP相关人员的绩效和考勤相关资料的清理完善 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事部 | 周爱琼
|  | 科综楼办公室的配套准备，确保认证时能达到办公条件 | 2014-12-01 | 2015-01-10 | 人事部 | 周爱琼
|  | 对高新区工业园进行清扫、整理；解决蚊虫多问题，保证环境符合制药要求 | 2014-12-01 | 2015-01-10 | 人事部 | 周爱琼
|  | 开展“职业卫生专篇”评审工作 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事部 | 周爱琼
|  | 2015年人员任命、授权书准备 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 人事部 | 周爱琼
质量保证 | 供应商管理 | 供应商名单：复核新厂2014年度供应商名称；完成2015年度合格供应商名单发放 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、蒋玉枫
|  | 供应商资质：清理各个供应商资质是否齐全有效、是否在效期内，清理后汇总，催促采购部向供应商收集过期或过时资质证照； 复核供应商管理文件规定是否合理、与实际操作是否一致。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、蒋玉枫
|  | 供应商档案：完善供应商档案的整理与归档 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、蒋玉枫
|  | 质量协议：按新厂文件要求确认质量协议文件合理性，完成2015年度供应商质量协议签订 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、蒋玉枫
|  | 购销合同：复核签订的品规、数量、日期是否与来货一致 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、蒋玉枫
|  | 供应商考评与质量回顾：完成新厂物料供应商2014年度质量考评和质量回顾分析。QC收集检验数据，QA收集过程数据，QA下结论。QA\QC同时起草，QA主管复核、质量部负责人批准。 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部、生产部、采购部、物资部 | 蒋玉枫、现场QA、原辅包检验员
| 产品质量档案 | 完成所有产品的质量档案整理与归档；并完善相关文件 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | QA室 | 蒋玉枫
| 现场管理 | 现场规范：规范生产、库房现场的状态标识、人员穿着与操作、定置定位、记录填写、人流与物流管理、清洁卫生、帐卡物等 | 2015-01-04 | 2015-01-20 |  | 现场QA
| 过程监控 | 完成6个品种3批试生产后车间和库房现场物料和产品的帐、包装、记录等 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 质量部、生产部、物资部 | 现场QA
|  | 确认生产过程监控项目、标准、频次等可操作性和监控SOP、监控R之间的匹配性与一致性；完成相关记录填写 | 2015-01-04 | 2015-01-20 | 质量部、生产部、工程部、物资部 | 现场QA
|  | 掌握偏差、CAPA操作流程，并能针对过程中异常情况及时上报和处理 | 2015-01-04 | 2015-01-20 | QA室 | 现场QA
|  | 取样操作：学习物料、产品、验证等取样操作规程，并掌握和能实际操作 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 质量部、生产部、物资部 | 现场QA
| 净化测试 | 空调系统：完成日常监测项目的测定，如尘埃粒子、沉降菌、浮游菌等；并完成相关记录，如运行日志、监控记录等 | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 质量部、工程部 | 牛斌旭、现场QA
|  | 纯化水系统：完成日常监测项目测定，如电导率、酸碱度、微生物；完成预处理段和分配系统在线消毒和分配系统半年清洗；并完成相关记录，如运行日志、监控记录等 | 2014-12-01 | 2015-01-20 | 质量部、工程部 | 牛斌旭
|  | 压缩空气系统：完成日常监测项目测定，如含水、含油、微生物；并完成相关记录，如运行日志、监控记录等 | 2014-12-01 | 2015-01-20 | 质量部、工程部 | 牛斌旭
|  | 臭氧系统：完成日常监测项目测定，如臭氧浓度、消毒时间；并完成相关记录，如运行日志、监控记录等 | 2014-12-01 | 2015-01-20 | 质量部、工程部 | 牛斌旭
质量控制 | 校检、确认与验证 | 清理质量控制是仪器校检情况，及时上报至工程部，联系计量局完成最后仪器的校检工作。 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | QC室、工程部 | 谢建英
|  | 清理实验室内各仪器、设备确认完成情况，以及确认方案的合理性、逻辑性、指导性。 | 2014-12-01 | 2014-12-21 | QC室、现场QA、工程部 | 郭兆鹏
|  | 清理6各GMP认证代表品种产品检验过程中，含量测定项所涉及到对照品稳定性考察的确认报告（双流工业园已完成的可直接引用）。 | 2014-12-01 | 2015-01-08 | QC室 | 谢建英
|  | 由于场地发生变更，完成各类产品检验方法的确认方案与相应的实验，以及确认报告的签字、审核工作。 | 2014-12-01 | 2015-01-15 | QC室 | 郭兆鹏
| 现场管理 | 现场规范：规范质量控制实验室现场的仪器设备状态标识、人员穿着与操作、实验室物资定置定位、记录填写、清洁卫生、以及对照品、培养基、菌种、试剂试药的帐卡物等。 | 2015-01-04 | 2015-01-20 | 质量部、生产部、工程部、物资部 | 谢建英
|  | 完成双流工业园日常请检样品的各项检验工作，其中包括纯化水、环境卫生等样品的检验工作，并按要求在规定时间内完成相应的各类检验原始记录，并出具相应的报告书。 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 质量部、生产部、物资部 | QC各室
|  | 清理实验室日常检验所涉及到对照品、菌种、培养基、试剂、试药等物质，细化分离高新工业园与双流工业园两类，避免混乱与差错的存在。 | 2014-11-28 | 2014-12-07 | QC室、采购部、物资部 | 郭兆鹏
工程部 | 现场整改 | 根据各部门问题汇总，请购材料，按要求进行整改，详见各部门汇总清单 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 质量部、物资部、生产部 | 林大杰
|  | 中央空调器照明完善 | 2014-12-01 | 2014-12-05 |  | 黄世鑫、黄宗帅
|  | 锅炉房水表安装、提取车间水表更换 | 2014-12-01 | 2014-12-20 |  | 林大杰
|  | 蒸汽管路（安全阀、减压阀、疏水阀）维修更换 | 2014-12-10 | 2014-12-31 |  | 林大杰
|  | 污水站管路改造 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 林大杰
|  | 冷凝水回收罐加单向阀 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 林大杰
|  | 纯化水站板式换热器前段加过滤器 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 林大杰
|  | 高压清洗水加泄压阀（三套） | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 林大杰
|  | 沸腾干燥设备配电柜改造 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 林大杰
| ES管理 | 完成ES管理体系文件 | 2014-12-01 | 2014-12-31
|  | 按照法规要求完成现场环保安全标识及相关整改工作 | 2014-12-01 | 2014-12-31
| 计量管理 | 完善计量体系文件及相关记录 | 2014-12-01 | 2014-12-31
|  | 按照法规要求清理A类、B类仪器仪表校检报告及比对记录 | 2014-12-01 | 2014-12-31
生产管理 | 生产排产 | 排产和物料采购计划 | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 生产部 | 唐磳
| 文件修订 | 完善管理规程，对工艺、岗位操作、记录和过程控制不一致的内容调整 | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 生产部 | 刘志强
| 现场标识 | 统一规划车间的标识 | 2014-12-03 | 2014-12-20 | 生产部 | 刘志强
| 人员培训 | 分岗位进行培训，现场考核培训效果 | 2014-12-01 | 2014-12-30 | 生产部 | 刘志强
| 确认和验证 | 记录和关键设备输入电子账，核对设备确认文件 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 生产部 | 刘志强
| 自控系统 | 自控线重新跑图，记录和图纸保持一致(跑图同时进培训) | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 生产部 | 刘志强
| 自检并整改 | 现场检查，对存在问题进行整改 | 2014-12-15 | 2014-12-30 | 生产部 | 刘志强
| 投料 | 认证检查的投料，预计周期为15天 | 2015-01-12 | 2015-01-31 | 生产部 | 唐磳
| 设备 | 认证前一周搬设备（如：贴签机、喷码机） | 认证前一周 |  | 生产部 | 刘志强
物料管理 |  | 清理新厂试生产与老厂物料检验使用的化学试剂，并分开填写化学试剂收入、发放记录。 | 2014-12-05 | 2014-12-10 | QC清理完成后三个工作日内完成。
|  | 仓储温湿度的冬季验证工作。 | 2014-12-01 | 2015-01-05 | 按已制定的验证时间完成温湿度验证和报告。2015年1月8日之前
|  | 仓储相关文件的清理和完善。 |  |  | 2014年12月22日
|  | 认证用物料的接收、储存、发放相关记录和现场管理 |  |  | 2015年1月10日（暂定，需结合采购到货情况）
自检 |  | 内部自检：每两周一次分部门或专项等进行自检，形成记录并按要求完成整改；并审核自检的文件、记录与实际工作匹配性，完成修改 | 2014-12-01 | 2015-01-20 | 质量部、生产部、采购部、工程部、物资部、人事部 | 母富国
|  | 常规自检：检查GMP执行情况，持续改进生产质量管理体系。编制自检年度计划、自检实施计划、首次和末次会议、自检整改、自检总报告；并上交自检报告到药监局（包括补新厂的上半年的一次自检全套记录） | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 质量部、生产部、采购部、工程部、物资部、人事部 | 熊忠明、陈婷婷、现场QA
营业执照变更 |  | 准备营业执照变更办理资料，开展工作并取得证书 | 2014-09-29 | 2014-10-20 | 综合部 | 李蓉
试生产和品种注册检查 |  | 试生产和品种注册检查 | 2014-10-13 | 2014-11-22 | 相关部门 | 部门负责人
| 试生产 | 制定详尽的试生产计划，提出物料采购计划 | 2014-09-16 | 2014-09-22 | 生产部 | 唐磳
|  | 试生产品种工艺验证方案、清洁验证方案的起草、审批 | 2014-09-16 | 2014-10-10 | 生产部 | 唐磳
|  | 拟定代表性品种（一清、鼻口、PTS、灸条、余甘子、通舒）生产工艺流程及生产完成时间周期 | 2014-09-16 | 2014-09-30 | 生产部 | 唐磳
|  | 物料供应商档案、合格名单 | 2014-09-16 | 2014-09-30 | 质量部 | 夏本秀
|  | 试生产所需物料采购 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 采购部 | 蔡锐
|  | 物料接收、储存、发放等 | 2014-09-25 | 2014-11-22 | 物资部 | 金晴
|  | 试生产物料取样与检验、报告书下发，同步完成检验记录 | 2014-10-08 | 2014-10-20 | 质量部 | 夏本秀
|  | 一清、鼻口、灸条、余甘子、PTS、通舒六个品种的试生产；同步生产工艺验证、设备清洁验证 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 生产部 | 唐磳
|  | 一清、鼻口、灸条、余甘子、PTS、通舒六个品种的产品检验，下发报告书；同步协助完成生产工艺验证、设备清洁验证涉及相关项目检验 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 质量部 | 夏本秀
|  | 质量管理体系文件完善、定稿 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 相关部门 | 部门负责人
|  | 质量管理体系文件发放 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | 质量部 | 夏本秀
|  | 主要检验方法、品种微生物限度检验方法等的验证 | 2014-10-08 | 2014-12-10 | 质量部 | 夏本秀
| 检验仪器准备 | 注册和认证检查需配备的检验仪器的准备 | 2014-09-16 | 2014-09-30 | 质量部、工程部 | 夏本秀、丁懿
|  | 检验仪器的搬迁 | 2014-09-18 | 2014-09-22 | 质量部、物资部 | 夏本秀、金晴
|  | 检验仪器的检定 | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 工程部 | 丁懿
| 稳定性试验 | 起草产品稳定性试验方案 | 2014-10-08 | 2014-10-20 | 质量部 | 夏本秀
|  | 对试生产品种做加速实验 | 2014-11-23 | 2015-05-23 | 质量部 | 夏本秀
|  | 对试生产品种做持续稳定性考察实验 | 2014-11-23 | 产品有效期后一年 | 质量部 | 夏本秀
|  | 汇总1个半月的加速稳定性数据，编制稳定性报告 | 2015-01-03 | 2015-01-05 | 质量部 | 夏本秀
|  | 在整改报告中汇总试生产品种3个月稳定性数据报认证中心 | 2015-03-05 | 2015-03-10 | 质量部 | 夏本秀
| 产品注册 | 人员培训体系的建立及实施 | 2014-09-01 | 2014-10-31 | 人事部 | 周爱琼
|  | 编制产品注册申报资料 | 2014-09-16 | 2014-09-30 | 研发部、质量部 | 高星、夏本秀
|  | 产品注册申报资料上报、受理、沟通、整改 | 2014-10-08 | 2014-10-30 | 研发部、质量部 | 高星、夏本秀
|  | 产品注册现场检查、抽样 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 相关部门 | 部门负责人
|  | 产品注册现场检查整改资料上报 | 2014-11-23 | 2014-12-12 | 质量部 | 夏本秀
|  | 省所对注册抽样样品的受理、检测，取得检验报告书 | 2014-12-15 | 2015-03-20 | 质量部 | 夏本秀
|  | 省局受理注册产品检验报告书、会审 | 2015-03-23 | 2015-04-23 | 质量部 | 夏本秀
|  | 注册批件公告、取得注册批件 | 2015-05-10
GMP认证检查 |  | GMP认证检查 | 2015-11-23 | 2015-02-10 | 相关部门 | 部门负责人
|  | 人员培训体系的建立及实施 | 2014-09-15 | 2014-12-30 | 人事部 | 周爱琼
|  | GMP认证申报资料编写 | 2014-11-01 | 2014-12-12 | 质量部 | 夏本秀
|  | 递交GMP申报资料并补充资料 | 2015-01-07 | 2015-01-23 | 质量部 | 夏本秀
|  | GMP自检及整改 | 2014-10-08 | 2014-12-31 | 相关部门 | 部门负责人
|  | 制订现场检查生产安排 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 生产部 | 唐磳
|  | 制订PPT汇报材料 | 2014-12-15 | 2015-01-10 | 质量部、综合部 | 夏本秀、李蓉
|  | 制订迎检方案、做好迎检准备 | 2015-01-04 | 2015-01-16 | 综合部 | 李蓉
|  | GMP认证现场检查 | 2015-01-26 | 2015-02-10 | 相关部门 | 部门负责人
|  | GMP认证现场检查整改 | 2015-02-11 | 2015-03-13 | 质量部 | 夏本秀
|  | GMP认证检查公示 | 2015-04-24 | 2015-05-19
|  | 取得GMP证书 | 2015-06-19

## GMP认证工作内容及进度
项目 |  | 工作内容及要求 | 开始时间 | 完成时间 | 涉及部门 | 责任人 | 进展情况
GMP认证申报资料准备 |  | GMP认证申报资料编写。 | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 质量部、生产部、工程部、人事行政中心 | 熊忠明、王莉
|  | GMP认证人员一览表。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 人事行政中心 | 周爱琼
|  | GMP认证用图纸准备。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 工程部、QA室 | 丁懿、熊忠明
|  | GMP认证申报用设施、设备一览表。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 生产部、工程部、QA室 | 唐磳、丁懿、熊忠明
|  | GMP认证申报用检验仪器一览表。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 工程部、QC室、QA室 | 丁懿、郭兆鹏、熊忠明
|  | GMP认证申报用计量校验一览表。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 工程部、QA室 | 丁懿、熊忠明
|  | GMP认证申报资料审核。 | 2014-12-21 | 2014-12-23 | 质量部 | 夏本秀
|  | GMP认证申报资料装订。 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 质量部 | 熊忠明
GMP认证物料准备 |  | 制定详尽的GMP认证排产计划，提出物料采购计划。 | 2014-12-01 | 2014-12-09 | 生产部 | 唐磳
|  | 认证生产用物料的采购，并同步完成采购相关记录、票据的准备。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 采购部 | 华菊玲
|  | 认证生产用物料的接收、贮存，并同步完成相关记录。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 物资部 | 金晴
|  | 认证生产用物料的进厂取样检验，并同步完成相关记录。 | 2014-12-10 | 2015-01-08 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | 认证生产用物料的净制处理，并同步完成相关记录。 | 2014-12-20 | 2015-01-08 | 生产部 | 唐磳
|  | 净制后药材的取样检验，并同步完成相关记录。 | 2014-12-10 | 2015-01-14 | 质量部 | 郭兆鹏
文件完善 | 原则 | 各部门审核相关文件之间匹配性、完整性、可操作性等，并完成修改或替换工作。 | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 各部门 | 各部门负责人
| 生产部 | （1）完善管理规程，对工艺、岗位操作、记录和过程控制不一致的内容进行调整。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
|  | （2）确认设备操作SOP是否与实际一致。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
|  | （3）完成高压清洗水系统的操作SOP及清洁规程，修订涉及的其他清洁规程及验证方案。 | 2014-12-09 | 2014-12-20 | 生产部 | 唐磳
| 质量部 | （1）对确认与验证、供应商、偏差变更与CAPA、产品质量回顾等质量保证文件进行再次确认，落实可操作性，记录是否与规定一致。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 母富国
|  | （2）根据GMP附录《取样》完善《取样管理规程》等相关文件。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （3）完善含量测定的检验管理及记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
| 工程部 | （1）确认三大公用系统的操作SOP是否具有可操作性，内容是否齐全。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 丁懿
|  | （2）完善计量管理、预防性维护相关文件。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 丁懿
确认与验证 | 公用系统 | 审核确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、QRM、SOP等文件之间匹配性、一致性。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 工程部、质量部、生产部 | 丁懿、母富国、唐磳 | 要求在下周一12：00前拟出整个生命周期的时间节点
| 设备确认 | （1）审核确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、QRM、SOP等文件之间匹配性、一致性，特别是关键设备。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 生产部、质量部、工程部 | 唐磳、母富国、丁懿 | 要求在下周一12：00前拟出整个生命周期的时间节点
|  | （2）审核三七自控系统确认方案和确认报告内容的合理性、时间逻辑性、记录填写完整和规范性、数据真实与合理性等；确认与URS、SOP等文件之间匹配性、一致性。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 生产部、质量部、工程部 | 唐磳、母富国、丁懿 | 将资料准备好，周三张文武总经理审核
| 生产工艺验证 | 完善验证方案内容；完成验证报告起草；并审核验证结论、生产工艺规程、岗位SOP、生产R等之间的匹配性、一致性。 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 质量部、生产部 | 母富国、唐磳
| 清洁验证 | 完善验证方案内容；完成验证报告起草；并审核验证报告、清洁SOP之间的匹配性、一致性。 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 质量部、生产部 | 现场QA
| 仪器确认 | 完成后续新增仪器的确认方案及报告。 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 质量部 | 郭兆鹏
| 对照品稳定性考察 | 收集以前完成的对照品稳定性考察方案及报告，纳入产品档案资料中，作为技术资料应用。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
| 库房验证 | 完成库房冬季条件的温湿度验证。 | 2014-12-20 | 2015-01-08 | 物资部、质量部 | 金晴、蒋玉枫
| 总报告 | 完成2014年度确认与验证总报告。 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部 | 母富国
| 验证计划 | 完成2015年度确认与验证工作计划。 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部 | 母富国
| 风险评估 | 修改风险评估报告、风险沟通会审表，使其逻辑吻合。 | 2014-12-08 | 2014-12-14 | 各部门 | 各部门负责人
试生产相关记录 | 原则 | 以三批试生产记录、物料为主线，匹配各部门的相关记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 各部门 | 各部门负责人
| 生产部 | （1）审核三批试生产记录与工艺规程、操作SOP的一致性。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
|  | （2）自控线重新跑图，记录和图纸保持一致(跑图同时进行培训)。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
|  | （3）设备、仪器使用日志、维护保养记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
|  | （4）工作服清洗记录、消毒剂配制和使用记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
|  | （5）压差记录、温湿度记录、房间清洁记录等。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 生产部 | 唐磳
| 工程部 | （1）三大公用系统的使用日志、维护保养记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 丁懿
|  | （2）洁净区的消毒记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 丁懿
|  | （3）锅炉房的运行记录、锅炉水的日常监测记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 丁懿
|  | （4）设施设备、仪器档案的清理、归档。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 丁懿
| 质量部 | （1）原、辅、包、中间产品、成品取样分样、检验记录及台账。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （2）标准物质、滴定液、试剂试液配制及使用等记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （3）培养基、菌种的传代、纯化、使用等记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （4）仪器使用日志、维护保养记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （5）空调的使用日志、初中效的清洗、洁净区的消毒等记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （6）加速及持续稳定性记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 郭兆鹏
|  | （7）监控记录、环境测试、文件收发、空白记录复制等记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 质量部 | 母富国
| 物资部 | （1）接收、发放、贮存记录；账、卡、物一致。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 物资部 | 金晴
|  | （2）库房的养护记录、温湿度记录、称量记录等。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 物资部 | 金晴
|  | （3）洁净区的压差、温湿度、房间清洁等记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 物资部 | 金晴
|  | （4）仪器、设备使用日志、维护保养记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 物资部 | 金晴
|  | （5）剧毒化学品的领用记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 物资部 | 金晴
| 采购部 | 采购记录、送货单、票据等。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 采购部 | 华菊玲
组织机构与人员 | 培训 | 培训工作的落实、开展。 | 2014-12-01 | 2015-01-10 | 人事行政中心 | 周爱琼
| 记录 | GMP文件涉及的相关记录（培训、健康、上岗、环境等）的清理完善。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事行政中心 | 周爱琼
| 档案 | 人员档案、资质的清理完善。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事行政中心 | 周爱琼
| 考勤 | GMP相关人员的绩效和考勤相关资料的清理完善。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事行政中心 | 周爱琼
| 办公条件 | 科综楼办公室的配套准备，确保认证时能达到办公条件。 | 2014-12-01 | 2015-01-10 |  | 陈焱助理
|  | 办公楼现场检查 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 认证小组 | 张文武
|  | 办公楼布置及其他认证准备 | 2015-01-10 | 2015-01-20 | 人事行政中心 | 周爱琼
| 环境 | 对高新区工业园进行清扫、整理；解决蚊虫多问题，保证环境符合制药要求。 | 2014-12-01 | 2015-01-10 | 人事行政中心 | 周爱琼
| 任命 | 2015年人员任命、授权书准备。 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 人事行政中心 | 周爱琼
供应商管理 | 供应商名单 | 复核新厂2014年度供应商名称；完成2015年度合格供应商名单发放。 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、华菊玲
| 供应商资质 | 清理各个供应商资质是否齐全有效、是否在效期内，清理后汇总，及时更新。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、华菊玲
| 质量协议 | 按新厂文件要求确认质量协议文件合理性，完成2015年度供应商质量协议签订。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、华菊玲
| 购销合同 | 复核签订的品规、数量、日期是否与来货一致。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部、采购部 | 熊忠明、华菊玲
| 供应商考评与质量回顾 | 完成新厂物料供应商2014年度质量考评和质量回顾分析。QC收集检验数据，QA收集过程数据，QA下结论。QA\QC同时起草，QA主管复核、质量部负责人批准。 | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 质量部、生产部、采购部、物资部 | 夏本秀、唐磳、华菊玲、金晴
| 供应商档案 | 完善供应商档案的整理与归档。 | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 质量部 | 熊忠明
计量管理 | 检定报告 | （1）按照法规要求清理A类、B类仪器仪表校检报告。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 丁懿
| 记录 | （2）清理C类仪器仪表的校检记录及比对记录。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部、质量部 | 丁懿 、夏本秀
| 标识 | （3）校检后仪器仪表、量器的标识。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 生产部、工程部、质量部、物资部 | 唐磳、丁懿、夏本秀、金晴
现场管理 | 现场标识 | 统一规划车间的标识。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 生产部 | 刘志强
| 定置定位 | 完成定置定位规划及图示。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 生产部 | 刘志强
| 工艺卫生 | 人员穿着与操作、人流与物流管理、清洁卫生等。 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 生产部 | 刘志强
| 设备 | 认证前一周搬设备（贴签机、喷码机）。 | 认证前3天搬迁 |  | 生产部 | 刘志强
硬件整改 |  | 中央空调器检修照明完善。 | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 工程部 | 黄世鑫、黄宗帅
|  | 包装室照明整改。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 林大杰
|  | 冷凝水回收罐加单向阀。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 林大杰
|  | 纯化水站板式换热器前段加过滤器。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 林大杰
|  | 高压清洗水加泄压阀（三套）。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 林大杰
|  | 沸腾干燥设备配电柜改造。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 林大杰
|  | 质量部灭菌柜的修复。 | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 工程部 | 林大杰
EHS管理 | 职业卫生 | 开展“职业卫生专篇”评审工作。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 人事行政中心 | 周爱琼
| ES管理 | 完成ES管理体系文件。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 丁懿
|  | 按照法规要求完成现场环保安全标识及相关整改工作。 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 工程部 | 丁懿
自检 | 第一次自检 | 进行第一次内部自检。 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 各部门 | 各部门负责人
|  | 汇总第一次自检存在问题，发到各部门，制定整改措施并实施整改。 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 质量部 | 母富国
| 认证前的自检记录 | 常规自检：编制自检年度计划、自检实施计划、首次和末次会议、自检整改、自检总报告；用于认证前的自检实施。 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 各部门 | 各部门负责人
| 第二次自检 | 进行第二次内部自检，并对第一次自检存在问题的整改落实进行确认。 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 各部门 | 各部门负责人
|  | 汇总第二次自检存在问题，发到各部门，制定整改措施并实施整改。 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 质量部 | 母富国
| 第三次自检 | 进行第三次内部自检，并对第二次自检存在问题的整改落实进行确认。 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 各部门 | 各部门负责人
|  | 汇总第三次自检存在问题，发到各部门，制定整改措施并实施整改。 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 质量部 | 母富国
GMP认证检查 |  | GMP申报资料上报、补充、受理、沟通 。 | 2014-12-25 | 2015-01-10 | 注册部、质量部 | 高星、夏本秀
|  | 将GMP认证排产计划与认证中心进行沟通，达成初步检查意见。 | 2015-01-05 | 2015-01-10 | 注册部 | 高星
|  | 编制GMP首次会议PPT汇报材料。 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 质量部 | 熊忠明、王莉
|  | 修改PPT汇报材料。 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 质量部、综合部 | 夏本秀、李蓉
|  | 制订现场检查生产安排。 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 生产部 | 唐磳
|  | 认证检查前期物料投产。 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 生产部 | 唐磳
|  | 制订检查路线。 | 2015-01-10 | 2015-01-15 | 生产部、质量部 | 曾勇、夏本秀、唐磳
|  | 制订迎检方案。 | 2015-01-10 | 2015-01-15 | 人事行政中心、综合部 | 李蓉
|  | 做好迎检准备。 | 2015-01-10 | 2015-01-25 | 人事行政中心、综合部 | 李蓉
|  | GMP认证现场检查。 | 2015-01-26 | 2015-02-10 | 相关部门 | 部门负责人
|  | GMP认证现场检查整改并报送整改资料。 | 2015-02-11 | 2015-03-13 | 质量部 | 夏本秀

## Sheet2
2006年10月头孢车间GMP认证工作计划
序号 | 大项 | 分则 | 细则 | 存在问题 | 责任部门 | 操作天数 | 培养天数 | 开始时间 | 完成时限 | 影响因素
1 | 硬件 | 密封 | 无菌检验室、车间 | 胶条、散流罩 | 工程部 | 2 |  | 2006-10-27 | 2006-10-27
2 |  | 设备 | 编号、标识 | 落实到设备 | 工程部 | 3 |  | 2006-10-26 | 2006-11-07
3 |  | 无菌检验室 |  | 紫外灯开关安装 | 工程部 | 1 |  | 2006-10-26 | 2006-10-27
4 |  | 熏蒸 |  |  | 生产部 |  |  | 2006-10-31 | 2006-10-31 | 待硬件改造完成
5 | 车间准备 | 公用系统 | 空调系 | 中效过滤器更换，检测合格 | 工程部 | 1 |  | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 采购、安装、测试合格
6 |  |  |  | 药检所洁净度检测 |  |  |  | 2006-10-31 | 2006-11-30
7 |  |  | 纯水系 | 改造后的验证，全部记录 | 工程部 | 1 |  | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 空调系完毕后，验证三个周期
8 |  |  | 注射用水系 | 改造后的验证，全部记录 | 工程部 | 1 |  | 2006-10-24 | 2006-11-14 | 新制水，验证三个周期
9 |  |  | 空压系 | 滤芯更换，重做卫生学 | 工程部 | 1 |  | 2006-10-30 | 2006-11-07 | 滤器完整性测定、结果测定
10 |  | 无菌环境保持系统 | 消毒液系 | 改造后的验证，全部记录 | 生产部 | 1 |  | 2006-10-30 | 2006-10-30 | 均匀性，灭菌浓度、效果
11 |  |  | 甲醛喷雾消毒系 |  |  |  |  | 2006-10-27 | 2006-11-01 | 沉降菌
12 |  |  | 紫外线杀菌物品传递系 |  |  |  |  | 2006-10-30 | 2006-11-02 | 檫拭灭菌
13 |  |  | 生产用除菌过滤器 |  |  |  |  | 2006-10-31 | 2006-11-18 | 滤器完整性测定
14 |  |  | 生产无菌环境检测系 |  |  |  |  | 2006-10-31 | 2006-11-02 | 沉降菌
15 |  |  | 无菌区人员检测 |  |  |  |  | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 人员手、衣服擦拭检测
16 |  | 设备 | 洗瓶机烘箱联动线 | 清洁验证 | 质量部 | 2 | 15 | 2006-11-02 | 2006-11-17 | 可提前作，若不合格。须注射水系完毕后，验证三批次，无菌检测13天
17 |  |  | 胶塞清洗机 | 清洁验证 | 质量部 | 2 | 15 | 2006-11-01 | 2006-11-18
18 |  |  | 干热灭菌柜 | 器具灭热源效果确认 | 质量部 | 2 |  | 2006-11-01 | 2006-11-18 | 运行确认作无菌检测
19 |  |  | 手控脉动灭菌器 | 工作服灭菌效果确认 | 质量部 | 2 | 15 | 2006-11-04 | 2006-11-09 | 运行确认作卫生学检测
20 |  |  | 自动脉动灭菌器 | 洁具灭菌效果确认 | 质量部 | 2 | 15 | 2006-11-01 | 2006-11-18 | 运行确认作无菌检测
21 |  |  | 分装机 | 清洁验证 | 质量部 | 1 |  | 2006-11-02 | 2006-11-19 | 用合格注射用水清洁
22 |  |  | 臭氧灭菌柜 | 实际验证 | 质量部 | 1 |  | 2006-11-05 | 2006-11-10
23 |  |  | 砸盖机 | 安装到位 | 质量部 | 1 |  | 2006-11-01 | 2006-11-10
24 |  |  | 灯检箱 | 安装到位 | 质量部 | 1 |  | 2006-11-02 | 2006-11-10
25 |  | 卫生 | 实验室、车间 | 达到环境要求 | 生产部 | 2 |  | 2006-10-26 | 2006-10-30
26 | 检验准备 | 仪器 | 红外 | 环境控制，验证 | 质量部 | 4 |  | 2006-11-02 | 2006-11-07 | 空调、除湿机采购
27 |  |  | 费休氏水分测定仪 | 环境控制，验证 | 质量部 |  |  | 2006-11-02 | 2006-11-07 | 空调、除湿机采购
28 |  |  | 非水滴定仪 | 环境控制，验证 | 质量部 |  |  | 2006-11-02 | 2006-11-07 | 空调、除湿机采购
29 |  |  | 过滤器完整性检测仪 | 验证 | 质量部 |  |  | 2006-10-27 | 2006-11-01
30 |  | 无菌检验室 | 卫生 | 待硬件改造完成 | 质量部 | 2 |  | 2006-10-26 | 2006-10-27 | 待硬件改造完成
31 |  |  | 尼西钠无菌检验方法 | 待硬件改造完成 | 质量部 | 1 | 15 | 2006-11-01 | 2006-11-05 | 待硬件改造完成
32 | 文件 | 生产 | SOP、记录 | 待定稿,细节问题有反复 | 生产部 | 15 |  | 2006-11-01 | 2006-11-17
33 |  | 设备 | SOP、记录 | 待定稿,细节问题有反复 | 工程部 | 12 |  | 2006-10-25 | 2006-11-07
34 |  | 检验 | 标准、SOP、记录 | 待定稿,细节问题有反复 | 质量部QC | 16 |  | 2006-10-25 | 2006-11-07
35 |  | 验证 | 实施、汇总、归档 | 待定稿 | 质量部QA | 10 |  | 2006-10-30 | 2006-11-12
36 |  | 工程图纸 | 修订、打印 | 待移交、分发 | 工程部 | 2 |  | 2006-10-27 | 2006-11-05
37 |  | 申报资料 | 修订、打印 | 待定稿 | 质量部 |  |  | 2006-10-26 | 2006-11-15
38 | 记录 |  | 辅助、生产、检验记录 | 填写、汇总、归档 | 全厂 | 20 |  | 2006-10-26 | 2006-11-20 | 试生产记录
39 | 模拟分装 | 方案 |  | 未确定 | GMP小组 | 2 |  | 2006-10-27 | 2006-11-05
40 |  | 物料准备 |  |  | 采供部 | 7 |  | 2006-11-06 | 2006-11-16
41 |  | 实施安排 |  |  | 生产部 | 4 |  | 2006-11-20 | 2006-12-06 | 无菌检测结果耗15天
42 | 试生产 | 方案 |  | 未确定 | GMP小组 | 2 |  | 2006-10-27 | 2006-11-05
43 |  | 物料准备 |  |  | 采供部 | 7 |  | 2006-11-06 | 2006-11-16
44 |  | 实施安排 |  |  | 生产部 | 4 |  | 2006-12-06 | 2006-12-21 | 无菌检测结果耗15天
45 | 递交申报资料 |  |  |  |  | 4 |  | 2006-12-22
46 | 自检 |  | 硬件 |  |  |  |  | 2006-11-01 | 2006-11-30
47 |  |  | 管理文件 |  |  |  |  | 2006-11-01 | 2006-11-30
48 |  |  | SOP |  |  |  |  | 2006-11-01 | 2006-11-30
49 |  |  | 记录 |  |  |  |  | 2006-11-01 | 2006-11-30
50 | 复检、整改 |  |  | 按GMP条款分组检查 |  |  |  | 2006-12-21 | 检查
| 10.26 | 硬件改造全部完成
| 10.27 | 清洁、熏蒸，确定模拟分装、试生产方案，提物料采购计划
| 10.30-11.10 | 设备文件定稿、车间设备验证
| 11.3-11.11 | 检验设备验证
| 11.6-11.7 | 模拟分装
| 11.8-11.9 | 试生产
| 11.4——11.9 | 申报资料定稿
| 11.21 | 模拟分装检验报告
| 11.23 | 试生产检验报告